## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3,75	3,75	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab		Terminé	0,5					0,5
	Création du gitignore			0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code		Terminé	0
	Lier le projet à gitlab			0
	Lire la documentation			0
	Chiffrer le projet		A Tester	1					0,25

1	1001 – Créer la partie HTML			9	9	7	2	0	0
	Créer le formulaire		Terminé	0,5	0,5
	Créer la zone pour le memory		Terminé	0,5	0,5
	Créer les liens vers les différentes pages		Terminé	0,5	0,5
	Créer page Accueil		Terminé	0,5	0,5
	Créer page inscription		Terminé	0,5	0,5
	Créer page Compte		Terminé	0,5	0,5
	Créer page Jeu		Terminé	0,5	0,5
	1010 - Créer le CSS			10	10	10	5	0	0
	Créer le CSS pour la partie accueil		En cours	3			3
	Créer le CSS pour la partie formulaire		En cours	1			1
	Créer le CSS pour la partie memory		En cours	1			1

	1020 - Créer le JS			10	10	10	10	3	0
	Créer le js pour la partie formulaire		En cours	3			3
	Créer le js pour la partie memory		En cours	7		7

	1030 - Préparer la soutenance			2	2	2	2	2	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			34,75	38,25	36	27	5	0,75
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Jours / Nombre d'heures

## Pilotage
Avancement de l'itération